## 附件1
附件
驻马店市2021年财政衔接推进乡村振兴项目资金进度情况明细表
填报单位：
省辖市 | 县（市、区） | 项目性质 | 项目类型 | 责任单位 | 非贫困村标识（1/0） | 乡村振兴规划项目标识（1/0） | 是否搬迁后续扶持项目（1/0） | 灾后重建项目标识（1/0） | 项目名称 | 投资规模 |  | 项目批复时间 | 开工时间 | 竣工时间 | 衔接资金拨付情况
[10 empty] | 总投资规模 | 其中：衔接资金 |  |  |  | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 是否列21305科目 | 列支科目（款级）
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 农村道路 | 乡村振兴局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县阳丰镇朱屯村道路建设项目 | 63.5 | 63.5 | 2021-05-21 | 2021-09-11 | 2021-09-23 | 59.8952 |  | 59.8952 |  |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 农村道路 | 乡村振兴局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县阳丰镇阳丰村道路建设项目 | 108.3 | 108.3 | 2021-05-21 | 2021-09-11 | 2021-09-23 | 102.1519 |  | 102.1519 |  |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 农村道路 | 乡村振兴局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县花庄镇花庄村道路建设项目 | 130.2 | 130.2 | 2021-05-21 | 2021-09-11 | 2021-09-23 | 122.8087 |  | 122.8087 |  |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 农村道路 | 乡村振兴局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县嵖岈山风景区段山口村道路建设项目 | 72.5 | 72.5 | 2021-05-21 | 2021-09-11 | 2021-09-23 | 68.3843 |  | 68.3843 |  |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 农村道路 | 乡村振兴局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县嵖岈山风景区潘赵村道路建设项目 | 75.5 | 75.5 | 2021-05-21 | 2021-09-11 | 2021-09-23 | 71.2139 |  | 71.2139 |  |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 产业发展 | 加工流通业 | 乡村振兴局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县阳丰镇葡萄种植产业配套（冷库）建设项目 | 300 | 300 | 2021-05-21 | 2021-06-01 | 2021-11-23 | 289.4862 |  | 289.4862 |  |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 产业发展 | 雨露计划培训 | 乡村振兴局 |  | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县上半年短期技能培训项目 | 12 | 12 | 2021-05-21 | 2021-06-01 | 2021-07-28 | 11.8 |  | 11.8 |  |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 产业发展 | 雨露计划培训 | 乡村振兴局 |  | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县下半年短期技能培训项目 | 12 | 12 | 2021-05-21 | 2021-06-01 |  | 5.2 |  | 5.2 |  |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 产业发展 | 雨露计划培训 | 乡村振兴局 |  | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县职业教育补助项目（春季） | 76 | 76 | 2021-05-21 | 2021-06-01 | 2021-09-17 | 42.55 |  | 42.55 |  |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 县金融局 |  | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县金融扶贫贷款贴息项目 | 850 | 850 | 2021-05-21 | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 850 | 300 | 550 |  |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 产业发展 | 加工流通业 | 乡村振兴局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县常庄镇蔬菜种植产业配套（冷库）建设项目 | 300 | 300 | 2021-05-21 | 2021-06-01 | 2021-11-23 | 289.5206 |  |  | 289.5206 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 农村道路 | 遂平县交通局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县车站街道办事处三官庙村道路建设项目 | 28.39 | 28.39 | 2021-05-21 | 2021-06-01 | 2021-11-25 | 26.0782 |  |  | 26.0782 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 农村道路 | 遂平县交通局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县灈阳办事处高集村道路建设项目 | 77.57 | 77.57 | 2021-05-21 | 2021-06-01 | 2021-11-25 | 71.2534 |  |  | 71.2534 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 农村道路 | 遂平县交通局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县花庄镇古泉山村道路建设项目 | 77.27 | 77.27 | 2021-05-21 | 2021-06-01 | 2021-11-25 | 70.9778 |  |  | 70.9778 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 农村道路 | 遂平县交通局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县文城乡王来宾村道路建设项目 | 78.35 | 78.35 | 2021-05-21 | 2021-06-01 | 2021-11-25 | 71.9699 |  |  | 71.9699 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 农村道路 | 遂平县交通局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县沈寨镇神沟庙村道路建设项目 | 226.24 | 226.24 | 2021-05-21 | 2021-06-01 | 2021-11-25 | 207.8171 |  |  | 207.8171 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 农村道路 | 遂平县交通局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县和兴镇大牛村道路建设项目 | 48.48 | 48.48 | 2021-05-21 | 2021-06-01 | 2021-11-25 | 44.5322 |  |  | 44.5322 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 农村道路 | 遂平县交通局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县沈寨镇和店村道路建设项目 | 163.7 | 163.7 | 2021-05-21 | 2021-06-01 | 2021-11-25 | 150.3698 |  |  | 150.3698 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 就业项目 | 公益岗位补助 | 人社局 |  | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县公益性岗位劳务费项目 | 800 | 800 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 2021-11-25 | 752.9 | 135 | 617.9 |  |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 产业发展 | 雨露计划培训 | 乡村振兴局 |  | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县职业教育补助项目（秋季） | 42 | 42 | 2021-06-28 | 2021-07-01 |  | 22 |  |  | 22 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 产业发展 | 水电路网等农业生产配套设施 | 乡村振兴局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县阳丰镇葡萄种植园产业路建设项目 | 200 | 200 | 2021-06-28 | 2021-10-27 | 2021-11-25 | 200 | 200 |  |  |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 产业发展 | 加工流通业 | 乡村振兴局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县文城乡食用菌种植产业配套（冷库）建设项目 | 200 | 200 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 2021-11-23 | 193.1112 |  |  | 193.1112 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 农村道路 | 乡村振兴局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县常庄镇大兴村道路建设项目 | 200 | 200 | 2021-06-28 | 2021-10-21 | 2021-11-25 | 200 | 200 |  |  |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 其他基础设施 | 乡村振兴局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县常庄镇大兴村坑塘改造项目 | 70 | 70 | 2021-06-28 | 2021-10-26 | 2021-11-25 | 70 | 70 |  |  |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 产业发展 | 水电路网等农业生产配套设施 | 乡村振兴局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县常庄镇高标准良田产业路、排水沟整修项目 | 1959 | 1959 | 2021-06-28 | 2021-10-14 | 2021-11-25 | 1959 | 1959 |  |  |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 产业发展 | 加工流通业 | 乡村振兴局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县和兴镇蔬菜种植产业配套（冷库）建设项目 | 300 | 300 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 2021-11-23 | 289.3713 |  |  | 289.3713 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 产业发展 | 加工流通业 | 乡村振兴局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县褚堂街道马铃薯种植产业配套（冷库）建设项目 | 300 | 300 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 2021-11-23 | 289.7108 |  |  | 289.7108 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 产业发展 | 种植业 | 乡村振兴局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县花庄镇食用菌产业园建设项目 | 240 | 240 | 2021-06-28 | 2021-10-22 | 2021-11-25 | 240 | 191 | 49 |  |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 农村道路 | 文城乡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县文城乡前湖村中湖组道路建设项目 | 20 | 20 | 2021-06-28 | 2021-09-17 | 2021-10-02 | 19.4 |  |  | 19.4 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 产业发展 | 种植业 | 阳丰镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县阳丰镇朱屯村彩叶苗木种植项目 | 20 | 20 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 20 |  |  | 20 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 产业发展 | 种植业 | 阳丰镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县阳丰镇刘楼村高科技葡萄种植项目 | 20 | 20 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 20 |  |  | 20 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 产业发展 | 种植业 | 阳丰镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县阳丰镇肖庄村高科技葡萄种植项目 | 20 | 20 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 20 |  |  | 20 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 农村道路 | 常庄镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县常庄镇任庄村坑塘整治工程项目 | 20 | 20 | 2021-06-28 | 2021-07-01 |  | 19.4 |  |  | 19.4 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 产业发展 | 种植业 | 褚堂街道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县褚堂街道沟南刘村蔬菜大棚建设项目 | 20 | 20 | 2021-06-28 | 2021-07-01 |  | 19.4 |  |  | 19.4 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 农村道路 | 褚堂街道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县褚堂街道于楼社区道路建设项目 | 20 | 20 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 2021-11-19 | 19.4 |  |  | 19.4 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 产业发展 | 种植业 | 嵖岈山镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县嵖岈山镇杨店村粮食及中草药种植项目 | 20 | 20 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 20 |  |  | 20 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 产业发展 | 种植业 | 嵖岈山镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县嵖岈山镇周楼村蔬菜种植项目 | 20 | 20 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 20 |  |  | 20 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 农村道路 | 花庄镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县花庄镇赵庄村组道路建设项目 | 20 | 20 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 2021-11-18 | 19.3806 |  |  | 19.3806 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 产业发展 | 养殖业 | 花庄镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县花庄镇五车牛村养殖项目 | 20 | 20 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 20 |  |  | 20 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 产业发展 | 养殖业 | 花庄镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县花庄镇古泉山村养殖项目 | 20 | 20 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 20 |  |  | 20 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 产业发展 | 种植业 | 和兴镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县和兴镇刘桥村蔬菜产业提升项目 | 20 | 20 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 20 |  |  | 20 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 农村道路 | 和兴镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县和兴镇后楼村道路建设工程项目 | 20 | 20 | 2021-06-28 | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 19.4 |  |  | 19.4 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 农村道路 | 和兴镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县和兴镇刘店村道路建设改善项目 | 20 | 20 | 2021-06-28 | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 19.34 |  |  | 19.34 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 农村道路 | 和兴镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县和兴镇大牛村道路建设改善项目 | 20 | 20 | 2021-06-28 | 2021-08-27 | 2021-09-10 | 19.36 |  |  | 19.36 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 农村道路 | 常庄镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县常庄镇杜赵村主干路升级工程项目 | 20 | 20 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 2021-11-19 | 19.4 |  |  | 19.4 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 农村道路 | 玉山镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县玉山镇悦庄村道路建设项目 | 20 | 20 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 2021-11-19 | 19.4 |  |  | 19.4 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 农村道路 | 玉山镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县玉山镇吴庄村道路建设项目 | 20 | 20 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 2021-11-19 | 19.4 |  |  | 19.4 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 产业发展 | 其他 | 县农业农村局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2020年遂平县带动脱贫先进农业经营主体先进单位奖励补助项目 | 135 | 135 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 2021-10-30 | 135 |  |  | 135 |  | 是
驻马店市 | 遂平县 | 产业发展 | 风险补偿 | 县金融局 |  | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县金融扶贫风险担保金项目 | 3000 | 3000 | 2021-04-09 | 2021-04-15 | 2021-08-20 | 3000 |  |  |  | 3000 | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 农村道路 | 县交通局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县农村道路（畅返不畅）建设项目 | 1300 | 1300 | 2021-04-09 | 2021-04-15 | 2021-11-21 | 1261 |  |  |  | 1261 | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 农村道路 | 阳丰镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县阳丰镇刘楼村四美乡村建设提升改造项目 | 850 | 850 | 2021-04-09 | 2021-06-18 | 2021-08-06 | 824.3854 |  |  |  | 824.3854 | 是
驻马店市 | 遂平县 | 基础设施 | 其他基础设施 | 县农业农村局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021年遂平县农村户厕改造项目 | 1478 | 1478 | 2021-04-09 | 2021-04-15 |  | 1433.66 |  |  |  | 1433.66 | 是
合计 | [9 empty] | 14154 | 14154 |  |  |  | 13799.4284 | 3055 | 1990.3902 | 2234.9928 | 6519.0454
备注： 1.本表仅填列已经对接资金的项目进度情况和资金拨付情况。已对接资金的项目，无论是否开工或拨付资金均需填报。 2.I列项目名称填写项目批复文件对应的完整名称,同时应与项目库名称保持一致，并符合项目库名称命名规则。 3.J列总投资规模为项目实施方案中确定的总投资，包括财政专项扶贫资金和其他资金。 4.L列项目批复时间为项目对接资金计划的批复时间。 5.M列开工时间和N列竣工时间采取简单时间格式填写，如“2021/3/12”，若未开工或未竣工，直接填写“未开工”或“未竣工”。 6.C列项目性质和D列项目类型从下拉列表中选择。E.F.G.H列符合情况填1，不符合情况填0或不填。

## 附件2
附件2
驻马店市2021年财政衔接推进乡村振兴项目实施和资金支出进度统计表
行政区划 | 预算安排衔接资金总规模( 万元 ) |  |  |  |  | 项目资金对接情况 |  |  | 项目招投标情况（个） |  |  |  | 项目实施情况（个） |  |  |  | 衔接资金支出情况
| 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 对接项目（个） | 对接资金(万元) | 资金对接率(%) | 应招标 | 正在招标 | 已招标 | 未招标 | 未开工 | 已开工未竣工 | 已竣工 | 项目竣工率（%） | 应拨付金额 （万元） | 已拨付金额（万元） | 资金拨付率（%）
全市合计 | 188238 | 54560 | 29989 | 22415 | 81274 |  |  | 0% | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | 0%
驿城区 | 19964 | 3248 | 2196 | 2320 | 12200 |  |  | 0% | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | 0%
汝南县 | 17357 | 1327 | 7610 | 2420 | 6000 |  |  | 0% | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | 0%
新蔡县 | 20445 | 12034 | 411 |  | 8000 |  |  | 0% | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | 0%
确山县 | 15665 | 7460 | 405 | 2600 | 5200 |  |  | 0% | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | 0%
正阳县 | 14347 | 1649 | 7328 | 320 | 5050 |  |  | 0% | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | 0%
泌阳县 | 20619 | 1409 | 6926 | 2460 | 9824 |  |  | 0% | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | 0%
遂平县 | 14154 | 3055 | 2114 | 2985 | 6000 | 52 | 14154 | 100% | 37 |  | 37 |  |  | 5 | 47 | 90.38% | 13799.4284 | 13799.4284 | 97.49%
西平县 | 16675 | 4526 | 1919 | 2230 | 8000 |  |  | 0% | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | 0%
平舆县 | 23366 | 8393 | 473 | 2500 | 12000 |  |  | 0% | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | 0%
上蔡县 | 25106 | 11459 | 607 | 4040 | 9000 |  |  | 0% | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | 0%
高新区 | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 0% | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | 0%
示范区 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 0% | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | 0%
备注： 1.县级衔接资金规模按预算实际安排数填报； 2.“项目招标投标情况”只填报需要招投标的项目，不需招标的项目不填报； 3.“应拨付金额”为按照相关项目资金管理要求具备拨付条件应拨付金额； 4.本表只需填数，不得擅自变动格式；